## Sheet2
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2
โรงพยาบาลตราด อ.เมืองตราด จ.ตราด
| ชื่อโครงการ : | ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผน ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
| ตัวชี้วัด : | 1.โรงพยาบาลตราดสรุปข้อมูลในการตรวจราชการและนิเทศงาน ได้ครบถ้วน ทันเวลา
2.โรงพยาบาลตราดมีการปฏิบัติงานตามแผนและมีระบบการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ
[17 empty] | รวมงบประมาณ | 32400 |  | บาท
ลำดับ | งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  | ไตรมาส ๑ |  |  | ไตรมาส ๒ |  |  | ไตรมาส ๓ |  |  | ไตรมาส ๔ |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[6 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับ | เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูล รองรับการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ
การตรวจราชการและนิเทศงาน
| 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ |  | เจ้าหน้าที่ | 50 | ห้องประชุม | [12 empty] | 9000 | เงินบำรุง | - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม | รุ่งพร | bar: ไตรมาส ๒ มค. to ไตรมาส ๒ มีค.; ไตรมาส ๓ มิย. to ไตรมาส ๔ กค.
| สรุปผลการดำเนินงาน |  | รพ.สต./ | คน | ราชพฤกษ์ | [13 empty] | รพ.ตราด | 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
| (การตรวจราชการรอบที่1,2) |  | รพ.ตราด |  | รพ.ตราด | [14 empty] | 20 บาท (2 ครั้ง) เป็นเงิน
|  |  | คณะตรวจ | [16 empty] | 4,000 บาท
|  |  | ราชการ | [16 empty] | - ค่าอาหารกลางวัน 50
คน ๆ 50 บาท (2 ครั้ง)
เป็นเงิน 5,000 บาท
| 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ |  | เจ้าหน้าที่ | 50 | ห้องประชุม | [12 empty] | 9000 | เงินบำรุง | - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม | รุ่งพร | bar: ไตรมาส ๒ กพ. to ไตรมาส ๔ กค.
| รับการนิเทศงาน |  | รพ.สต./ | คน | ราชพฤกษ์ | [13 empty] | รพ.ตราด | 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
| (จากสำนักงานสาธารณสุข |  | รพ.ตราด |  | รพ.ตราด | [14 empty] | 20 บาท (2 ครั้ง)
| จังหวัดตราด) |  | คณะนิเทศงาน | [16 empty] | เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 50
คน ๆ 50 บาท (2 ครั้ง)
เป็นเงิน 5,000 บาท
2 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ | เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน | [15 empty] | 7200 | เงินบำรุง | - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม | สิริรัตน์ | bar: ไตรมาส ๓ เมย. to ไตรมาส ๓ พค.
| สรุปผลการดำเนินงาน |  | เจ้าหน้าที่ | 80 | ห้องประชุม | [13 empty] | รพ.ตราด | 80 คน ๆ ละ 2 มื้อ 20 บาท
| รอบ 6 เดือน |  | รพ.สต./ | คน | ราชพฤกษ์ | [14 empty] | เป็นเงิน 3,200 บาท
|  |  | รพ.ตราด |  | รพ.ตราด | [14 empty] | - ค่าอาหารกลางวัน 80 คน
คนละ 50 บาท เป็นเงิน
4,000 บาท
3 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ | เพื่อให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณทันเวลา | [15 empty] | 7200 | เงินบำรุง | - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม | สิริรัตน์ | bar: ไตรมาส ๔ กค. to ไตรมาส ๔ สค.
| จัดทำแผนปฏิบัติราชการ |  | เจ้าหน้าที่ | 80 | ห้องประชุม | [13 empty] | รพ.ตราด | 80 คน ๆ ละ 2 มื้อ 20 บาท
| ประจำปีงบประมาณ 2563 |  | รพ.สต./ | คน | ราชพฤกษ์ | [14 empty] | เป็นเงิน 3,200 บาท
|  |  | รพ.ตราด |  | รพ.ตราด | [14 empty] | - ค่าอาหารกลางวัน 80 คน
คนละ 50 บาท เป็นเงิน
4,000 บาท
| ชื่อโครงการ : | ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผน ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
| งบประมาณทั้งสิ้น : | 32,400 บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
| แหล่งงบประมาณ : | เงินบำรุง รพ.ตราด
ลงชื่อ .......................................... (นางรุ่งพร เรืองอร่าม) ผู้รับผิดชอบแผนงาน ............ / ............. / ............
ลงชื่อ .................................................. (นายเจริญ สินธุวงษ์) ผู้ตรวจสอบแผนงาน ............ / ............ / ............
ลงชื่อ ............................................. (นางสาวพิศมัย เอมโอช) ผู้ตรวจสอบแผนงาน ............. / ............ / ............
ลงชื่อ .......................................... (นายเจริญ สินธุวงษ์) ผู้เสนอแผนงาน ........... / ............ / ............
ลงชื่อ ............................................ (นายสุพจน์ แพรนิมิตร) ผู้เห็นชอบแผนงาน ............. / ............ / ............
ลงชื่อ................................................. (.....................................................) ผู้อนุมัติโครงการ ........... / ............ / ............
ลงชื่อ ............................................ (...................................................) ผู้เห็นชอบแผนงาน ............. / ............ / ............